# Calendario posterior a la clase: 19/10 noche → cierre 22/10 23:59

Se comunica solo Génesis: 10 lugares, fast-action (instalación prioritaria para los que entran en las primeras 48 h) y cierre real el jueves 22/10 a las 23:59. Todo se vende por llamada: el CTA de historias y WhatsApp lleva al formulario para agendar, no a un carrito.

| Día | Historias IG | Grupo de WhatsApp (registrados) | SDR 1 a 1 (WhatsApp y llamada) | Closer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lun 19/10 noche | Post-vivo: gracias + capturas reales del chat | ~21:00: gracias (voice note + texto) | Arma los 3 grupos: asistió y agendó / asistió y no agendó / no asistió. Grupo de WhatsApp con el closer para los que agendaron | — |
| Mar 20/10 | Replay (~80 min) + oferta abierta + fast-action + "cierra el jueves 22 a las 23:59" | 09:00 link del replay · 13:00 video selfie con la oferta · 20:00 "escribime al privado" | Llama al Grupo 2 (primero los que dieron señales de compra) y después al Grupo 3 (replay o recurso). Al Grupo 1: llamada de bienvenida + 3 piezas | Llamadas de venta |
| Mié 21/10 | "Quedan [N]" + prueba social + objeción precio ("se paga con ~200 clientes") + objeción plataforma + último día del fast-action | 09:00 "Quedan [N]" + fast-action · 13:00 voice note de precio · 18:00 objeción Tiendanube | Sigue la cadencia con los 3 grupos; agenda con el formulario; recordatorios de llamada (día anterior y 2 h antes) | Llamadas de venta + seguimiento |
| Jue 22/10 · CIERRE | Mañana "Hoy cierra" · tarde "la landing te la copian; tu base, no" · 21:00 "3 horas" · 23:00 "Última hora" · 00:00 "Se cerró" | 10:00 "Hoy cierra" · 16:00 video selfie · 21:00 "3 horas" · 23:00 "Última hora" · 00:05 "Se cerró" | Últimas llamadas para agendar; no se agenda nada después de las 23:59 | Últimas llamadas y seguimiento hasta las 23:59 |

Notas

- Ads Meta: no hay ads en esta etapa. Toda la campaña se apaga el 19/10 a las 19:00.

- Mails: no hay.

- No se comunica en público: la Mentoría (solo la ofrece el closer en la llamada), la garantía, las marcas del piloto ni escasez inventada ([N] es el número real).

- Para confirmar: si el precio se dice en público. el proceso de ventas (02/10) dice que no y que Génesis es USD 5.000 a 4 meses, pero el resto de los archivos dice USD 6.000 a 3 meses. También falta saber desde cuándo corren las 48 h del fast-action, hasta cuándo está disponible el replay y el link del formulario.